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Proiectul “Consolidarea Cadrului instituțional al Republicii Moldova în domeniul Migrației și dezvoltării” (MIDIDOM)

Perioada de implementare: 1 august 2015 – 31 Iulie 2017
Perioada de raportare: august 2015  - ianuarie 2017
Buget: 933 607 CHF (bugetul primei faze)
Implementatori: Biroul pentru Relații cu Diaspora al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova; Organizația Internațională pentru Migrație, Misiunea în Republica Moldova 
Obiectivele proiectului
Obiectivul general al proiectului este de a maximiza impactul pozitiv al migrației asupra dezvoltării social-economice a țării prin intermediul unui cadru instituțional perfecționat la nivel național și local și implicarea sporită a diasporei. Obiectivul specific 1: Perfecționarea cadrului instituțional pentru diasporă, migrație și dezvoltare (DMD) la nivel național și local pentru a facilita implicarea productivă a diasporei moldovenești și comunității migranților în dezvoltarea tării de origine. Obiectivul specific 2: Abilitarea diasporei și comunităților de migranți de a se implica direct în diverse tematici de dezvoltare economică, social-culturală, filantropică, educațională și de altă natură. 
Activități realizate în anul anul 2016, rezultate preliminare:
Obiectivul 1:  
· 14 funcționari publici instruiți în domeniul discursului public, comunicării și organizării campaniilor de informare;
· 50 de funcționari publici instruiți în domeniul DMD;
· Au fost elaborate conceptele: a) de fortificare a cadrului de integrare a DMD la nivel central și local; b) recomandări pentru racordarea corespunzătoare a cadrului normativ; c) unui program și materiale de instruire în domeniul DMD pentru funcționarii publici; d) ghid pentru integrarea aspectelor de DMD în cadrul regulator și instituțional; e) organizată prima sesiune de instruire pentru punctele focale naționale;
· Organizat atelier de instruire în domeniul de politici publice pentru 16 studenții moldoveni din străinătate;  
· Asigurată participarea delegațiilor Moldovei la Forumul Global în domeniul Migrației și Dezvoltării, edițiile 2015 și 2016, care a permis de a prezenta la nivel internațional experiența Moldovei în gestionarea relației cu Diaspora și implicarea acesteia in activități de dezvoltare a țării. Forumul a oferit ocazii de învățare a bunelor practici internaționale, precum și contactarea de noi parteneri de dezvoltare;
· Asigurată participării la Întrunirea Globală în domeniul Migrației și Dezvoltării, găzduită de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, și la două ediții a Platformei Parteneriatului de Mobilitate UE-Moldova (2015 și 2016). Participarea a permis discutarea cu instituțiile UE și statele UE participante a priorităților Moldovei în domeniul DMD și a gestionării relației cu diaspora, precum și a perspectivelor de mai departe a cooperării cu statele UE în aceste domenii;  
· A fost studiată experiența și bunele practici ale țărilor cu politici și practici avansate în domeniul DMD, care au inclus întrevederi cu 35 de instituții și programe, și întâlniri cu reprezentanții diasporei;
· A fost organizat Congresul Diasporei, pe 19 – 21 august 2016, inclusiv sesiuni de instruire pentru punctele focale naționale responsabile de integrarea aspectelor ce țin de DMD în politici și programe;
· A fost susținută dotarea cu echipament IT și mobilier a BRD, precum și renovarea noului sediu. Au fost acoperite costurile de comunicare prin telefonie mobilă a angajaților BRD; 
· Au fost susținute consultările cu partea Rusă privind acordul în domeniul migrației de muncă, parte a activității „Guvernul vine mai aproape de tine”;
· Inițiată cooperarea pentru adaptarea la necesitățile locale a aplicației de telefonie mobilă „MigApp”, elaborată la nivel central de către OIM. 
· A fost lansat și implementat Programul Diaspora Engagement Hub, cu 5 subprograme: Reîntoarcerea Profesională a Diasporei; Proiecte Inovatoare ale Diasporei; Parteneriate Tematice Regionale; Abilitarea Femeilor din Diasporă; Susținerea proiectelor finanțate cu contribuția instrumentului de crowd-funding; în cadrul programului au fost susținute 33 inițiative;
· Au fost elaborate 3 studii în domeniul utilizării de crowdfunding pentru atragerea resurselor diasporei;
Obiectivul specific 2:
· A fost elaborat conceptul de creare într-o țară de destinație a diasporei, a unui centru cultural „Casa Moldovei”, în baza experiențelor și bunelor practici internaționale identificate; 
· Au fost publicate două ediții ale revistei „Moldova de pretutindeni” pentru și despre diasporă;
· A fost organizat un Forum Investițional în Spania, care a adunat 54 participanți, printre care oameni de afaceri străini în domenii precum textile, agricultură, industria alimentară, comerț, diaspora moldovenească și reprezentanți ai oficiilor regionale din Catalonia;
· A fost organizat un eveniment investițional în Portugalia, pentru a susține diaspora moldovenească in vederea promovării vinurilor moldovenești; 
· A fost organizat un Forum de Afaceri al Diasporei în Moldova „”Oportunități de dezvoltare locală”,”Oportunități de dezvoltare locală”,Oportunități de Dezvoltare Locală”, cu peste 100 participanți;

Activități planificate pentru următoarele 6 luni:
· Va fi organizat un atelier de instruire pentru Cancelaria de Stat, în domeniul elaborării și gestionării de proiecte,  atragere de fonduri și relații cu instituțiile donatoare;
· Vor fi organizate 5 sesiuni de instruire, pentru punctele focale naționale și locale responsabile de integrarea aspectelor de DMD în programe și politici la nivel national și local. Va fi prezentat un plan de instruire durabilă a funcționarilor publici din domeniul DMD;
· Vor fi fost susținute consultări/negocieri cu o serie de state privind acordurile în domeniul migrației de muncă și protecției sociale;
· 10 inițiative ale profesioniștilor din diasporă vor fost susținute, în vederea transferului de capital uman în Moldova, în cadrul Programului de Reîntoarcere Profesională;
· Va fi lansat apelul pentru susținerea creării primei „Case a Moldovei”; 
· Va fi susținută o inițiativă finanțată de diasporă cu contribuția instrumentului de crowd-funding; 
· Va fi publicată a treia ediție a revistei „Moldova de pretutindeni”;
· 3 inițiative ale diasporei vor fost susținute, în cadrul Programului de Abilitare a Femeilor din Diasporă;
· Vor fi elaborate și oferite diasporei pe platforme on-line 3 ghiduri practice pentru dezvoltarea capacităților liderilor asociațiilor/grupurilor diasporale;
· Va fi creat un program de tutelare pentru asociațiile diasporale, având ca tutori lideri din diasporă;
· [bookmark: _GoBack]Va fi organizat un eveniment investițional peste hotare, pentru a susține diaspora moldovenească in vederea promovării investițiilor străine în Moldova.
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