PROIECT

PLAN DE ACȚIUNI pe anul 2018

cu privire la dezvoltarea și promovarea turismului nostalgic din Republica Moldova

| Nr. crt. | Acţiuni | Subacţiuni | Termen de realizare | Cost aferent implementării | Responsabili | Indicatori de progres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Obiectivul 1: Promovarea programului turistic DOR de MOLDOVA |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Editarea și distribuirea în comunitățile din diasporă a pliantelor cu promovarea potențialului turistic din RM în mai multe limbi (EN, FR, IT, SP, D, RU, chineză, japoneză, etc) | Elaborarea materialelor informative turistice despre Republica Moldova; Editarea materialelor informative; Distribuirea pliantelor la posturile de frontieră a Republicii Moldova la sărbătorile din țară ce generează un flux mare de personae; Distribuirea materialelor respective în diasporă prin intermediul misiunilor diplomatice. | Trimestrul IV, 2018 | În limitele bugetului aprobat | Agenția Turismului Cancelaria de Stat USAID | 50 000 pliante editate și distribuite la frontieră, misiuni diplomatice și agențiile specializate de promovarea RM ca țară de destinație |
| 2 | Editarea pașaportului turistic cu ofertele promoționale (ed a 2-a) | Colectarea ofertelor turistice noi pentru a doua ediție a pașaportului; Machetarea și editarea pașaportului turistic; Asigurarea logistică de distribuire a pașaportului turistic. Monitorizarea și evaluarea impactului utilizării pașaportului turistic | Trimestrul III, 2018 | În limitele bugetului aprobat | Cancelaria de Stat Agenția Turismului USAID ANTRIM | 30 000 exemplare editate și distribuite 90% din pașapoarte au beneficat de ofertele promovate în cadrul programului |
| 3 | Desfășurarea turului informațional-turistic cu participarea reprezentanţilor diasporei | Identificarea potențialilor parteneri și programul turului informational; | Trimestrul III, 2018 | Bugetul public-privat | Agenția Turismului | Tur informațional organizat |
| 4 | Desfășurarea atelierelor tematice de promovare a potențialului turistic în cadrul Zilelor Diasporei 2018 | Identificarea părților interesante; Elaborarea agendei atelierului; Pregătirea materialeor promoționale. | Trimestrul III, 2018 |  |  | Atelier tematic organzat Scop și obiective atinse |
| 5 | Prezentarea potențialului turistic în cadrul Programului DOR pentru copii și tinerii din diasporă | Program de instuire a copiilor și tinerilor despre potențialul turistic al Republicii Moldova; Desfășurarea info tripului pentru participanții programului DOR | Trimestrul III, 2018 | Buget alocat, Public-privat | Cancelaria de Stat, Agenția Turismului USAID | 100 copii instruiți să promoveze potențialul turistic local. Abilități de lider și antreprenoriale a participanților dezvoltate |
| Obiectivul 2: Colaborarea cu diaspora pentru promovarea imaginii ţării şi atragerea turiştilor |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Susţinerea, pe bază de parteneriate, proiectelor de importanţă naţională şi internaţională din domeniul turismului, între agenţii economici din ţară şi diaspora moldovenească | Identificarea părților interesate și intereselor de cooperare; Facilitarea închierii parteneriatelor | Trimestrul IV, 2018 | Nu necesită cheltuieli financiare | Agenţia Turismului, Subiecții din industria turismului național | Număr de parteneriate încheiate Domenii de cooperare din industria turismului |
| 7 | Semnarea Acrodurilor/ Memorandum de colaborare cu angenții specializate în promovarea turismului de incoming precum USAID, angenții turistice, operatori și agenți economici din sector în vederea implicării diasporei în promovarea tursimului din țara de origine. | Elaborarea Acordurilor de colaborare; | Trimestrul IV, 2018 | Nu necesită cheltuieli financiare | Agenția Turismului Parteneri de dezvoltare | Număr de acorduri semnate și funcționale Numărul activităților realizat Impact calitativ asupra industriei turismului |
| 8 | Identificarea necesităților și intereselor diasporei și misiunilor diplomatice referitor la calendarul activităților turistice în țările gazdă (târguri, expoziții etc.), dar și informații privind serviciile și produsele turistice | Elaborarea unui chestionar privind necesitățile asociațiilor și ambasadelor din diaspora RM; Solicitări electronice prin e-mail fiecărei misiuni aparte; Sistematizarea rezultatelor obținute privind necesitățile diasporei. | Trimestrul I, 2018 | În limitele bugetului aprobat | BRD | Evaluarea și sistematizarea răspunsurilor respondenților Formularea propunerilor de acțiuni |
| 9 | Elaborarea Calendarului evenimentelor naționale și internaționale în cadrul cărora se va promova potențialul turistic al Republicii Moldova cu contribuția comunităților din țările de reședință | Identificarea evenimentelor din diasporă ce urmează să aibă loc; Includerea evenimentelor în baza de date creată pentru anul 2018. | Trimestrul I, 2018 | În limitele bugetului aprobat | Agenția Turismului USAID Agențiile turistice naționale și de peste hotare | Calendarul evenimentelor elaborat și distribuit Strategia de comunicare și promovare aplicată |
| 10 | Elaborarea și distribuirea toolkit-ulor digitale în diaspora pentru promovare și utilizare | Selectarea celor mai relevante materiale informative ce urmează a fi utilizate; Elaborarea de template-uri pentru materialele selectate. | Trimestrul III, 2018 | În limitele bugetului aprobat | Cancelaria de Stat USAID |  |
| Obiectivul 3: Implicarea directă a diasporei la dezvoltarea industriei turismului și promovarea potențialului turistic al Republicii Moldova |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Promovarea stagiilor de practică pentru tinerii originari din Republica Moldova care își fac studiile la specialitățile din industria turismului în universitățile de peste hotare | Promovarea programului de stagii în instituții publice și agenții private din industria turismului; | Trimestrul IV, 2018 | În limitele bugetului aprobat | Agenția Turismului Agențiile private Universități Cancelaria de Stat |  |
| 12 | Promovarea oportunităților de angajare a diasporei în perioade de vârf ale turismului din Republica Moldova |  | Trimestrul IV, 2018 |  | Agenția Turismului Agenții private |  |
| 13 | Valorificarea investițiilor diasporei pentru dezvoltarea și promovarea infrastructurii și serviciilor turistice pe tot parcursul anului |  | Trimestrul IV, 2018 |  | MEI, Agenția Turismului, Agențiile turistice |  |
| 14 | Atragerea diasporei prin programul Diaspora trăiește visul acasă în Moldova prin promovarea festivalurilor, sărbătorilor culturale, sportive și religioase, conferințe științifice și de asociere profesională, vacanțe pentru juniori și seniori, vizite de afaceri și pentru tratament medical în Republica Moldova |  | Trimestrul IV, 2018 |  | Agenția Turismului, USAID, ANTRIM, Agențiile turistice |  |
| 15 | Dezvoltarea și promovarea serviciilor destinate turiștilor interni și diasporei, turiștilor internaționali care caută experiență autentică a modului de viață local din mediul rural sau urban |  | Trimestrul IV, 2018 |  | Agenția Turismului Agențiile turistice |  |